## Feuille1
Taches		mars	avril				mai				juin				juillet				aout
Installation
Config, prise en main		§§

Rapport de stage
Rédaction			§§	§§	§§	§§	§§	§§	§§	§§

Partie Synchronise
Analyse/spécifications			§§
Codage			§§	§§	§§
Tests					§§	§§
Recette/documentation					§§	§§

Partie Site
Analyse/spécifications							§§	§§
Codage								§§	§§	§§	§§
Tests										§§	§§	§§
Recette/documentation											§§	§§

Taglib Wikitty Struts
Analyse/spécifications												%
Codage												%	%
Tests													%
Recette/documentation													%

Partie Externalize
Analyse/spécifications											§§	**	**
Codage												**	**	§§	§§
Tests													**	**	§§	§§
Recette/documentation																§§

Intégration d'ihm plus aisée
Analyse/spécifications																§§	**	**
Codage																§§	§§	**	**	**
Tests																		§§		**	**
Recette/documentation																			§§	**	**

Plugin maven
Analyse partie script engine																				%
Codage partie script engine																				%	%
Test																					%
Recette/documentation																					%

Documentation
Reprise de documentation																				§§	§§	§§

Préparation soutenance stage
Rédaction																					§§	§§

Légende :
Prévu			**
Prévu-Réalité			§§
Non prévu-réalisé			%